## GLOBAL
UPC - EETAC - EA-M QP2526 Grup 3: Còmput de les hores de treball del projecte ViveBook
Secció | Alba | Marc | Muye | Victor | Wenjie | Grup
Backend | 17 | 21 | 27 | 19.5 | 32 | 116.5
BackOffice | 5 | 8 | 5 | 15 | 7.5 | 40.5
App Web | 6.5 | 11.5 | 4.5 | 6.5 | 14 | 43
App Mobile | 22.5 | 9.5 | 19.5 | 4.5 | 21.5 | 77.5
Gestió | 23 | 22 | 17 | 31 | 25 | 118
Total | 74 | 72 | 73 | 76.5 | 100 | 395.5

## ALBA
ALBA |  | BACKEND |  | BACKOFFICE |  | APP WEB |  | APP MOBILE |  | GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ
FEBRER | 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 3 | Seminari 1: JavaScript | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Seminari 2: Git
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 3 | Seminari 3 y 4: TypeScript y MongoDB | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MARÇ | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | 3 | Seminari 5: APIRest | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 3 | Seminari 6: Angular | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Planificació SPRINT 1
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 3 | Seminari 7: JWT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 2 | Desenvolupament classe Libros | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Planificació SPRINT 2
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 1.5 | Seminari 8: React | 1.5 | Seminari 8: React Natiu | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ABRIL | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 1 | Connexions WebApp | 0 |  | 5 | Estructuració WebApp | 0 |  | 0
| 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Seminari Flutter | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAIG | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | Seminari DevOps I
| 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 7 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 1 | Meetting
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3
| 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JUNY | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## MARC
MARC |  | BACKEND |  | BACKOFFICE |  | APP WEB |  | APP MOBILE |  | GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ
FEBRER | 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 3 | Seminari 1: JavaScript | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Seminari 2: Git
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 3 | Seminari 3 y 4: TypeScript y MongoDB | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MARÇ | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | 3 | Seminari 5: APIRest | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 3 | Seminari 6: Angular | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Planificació SPRINT 1
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 3 | Seminari 7: JWT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 2 | Desenvolupament classe Autores | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Planificació SPRINT 2
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 1.5 | Seminari 8: React | 1.5 | Seminari 8: React Natiu | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ABRIL | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 1 | Connexions WebApp | 0 |  | 5 | Estructuració WebApp | 0 |  | 0
| 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Seminari Flutter | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAIG | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Seminari DevOps I
| 6 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JUNY | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## MUYE
MUYE |  | BACKEND |  | BACKOFFICE |  | APP WEB |  | APP MOBILE |  | GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ
FEBRER | 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 3 | Seminari 1: JavaScript | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Seminari 2: Git
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 3 | Seminari 3 y 4: TypeScript y MongoDB | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MARÇ | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | 3 | Seminari 5: APIRest | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 3 | Seminari 6: Angular | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Planificació SPRINT 1
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 4 | Seminari 7: JWT + Soft Delete | 2 | Soft Delete | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Planificació SPRINT 2
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 1.5 | Seminari 8: React | 1.5 | Seminari 8: React Natiu | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ABRIL | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 3 | Adaptació JWT al Login / Register | 0 |  | 3 | Login / Register | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| 20 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Seminari Flutter | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 1 | Meetting
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAIG | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Seminari DevOps I
| 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 9 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JUNY | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## VICTOR
VICTOR |  | BACKEND |  | BACKOFFICE |  | APP WEB |  | APP MOBILE |  | GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ
FEBRER | 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 3 | Seminari 1: JavaScript | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Seminari 2: Git
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 3 | Seminari 3 y 4: TypeScript y MongoDB | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MARÇ | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | 3 | Seminari 5: APIRest | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 3 | Seminari 6: Angular | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5 | Planificació SPRINT 1
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 1.5 | Connexió Backoffice amb el Backend | 5 | Disseny i estructuració del BackOffice | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 3 | Seminari 7: JWT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 2 | Paginació al Frontend | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 | Planificació SPRINT 2 + GHERKIN
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 1.5 | Seminari 8: React | 1.5 | Seminari 8: React Natiu | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ABRIL | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Seminari Flutter | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAIG | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1
| 3 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Seminari DevOps I
| 6 | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 9 | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JUNY | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## WENJIE
WENJIE |  | BACKEND |  | BACKOFFICE |  | APP WEB |  | APP MOBILE |  | GESTIÓ I DOCUMENTACIÓ
FEBRER | 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 3 | Seminari 1: JavaScript | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | Seminari 2: Git
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 3 | Seminari 3 y 4: TypeScript y MongoDB | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MARÇ | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | 3 | Seminari 5: APIRest | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 3 | Seminari 6: Angular | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Planificació SPRINT 1
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 3 | Seminari 7: JWT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 2 | Desenvolupament classe Usuari | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 1.5 | Busqueda de libro por ISBN | 1.5 | Busqueda de libro por ISBN | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Planificació SPRINT 2
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 2 | Seminari 8: React | 2 | Seminari 8: React Natiu | 0
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ABRIL | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 4 | 2 | Implementaó JWT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 2 | Implementaó JWT | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 1 | Agregar libro por isbn | 1.5 | Versió preliminar App Mobile | 0
| 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 1.5 | Libro service updated, post routes, controller and service implemented | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9 | Seminari Flutter | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | devops
| 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | devops
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAIG | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Meetting
| 2 | 1 | Joi fixes | 2 | Posts page implemented | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | Seminari DevOps I
| 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0.5 | Backend Validation fix | 0.5 | Posts page updated | 0.5 | Posts section implemented | 0 |  | 1 | Meetting
| 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Actualizar imagen Vivebook-Backend
| 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 3 | Busqueda por indice para usuarios, libros y posts | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 2 | Cloudinary | 0 |  | 3 | SearchPage | 0 |  | 1 | Cloudinary documentacion y api
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 2 | Cloudinary signature as token | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 25 | 2 | Emulator branch fixes | 0 |  | 2 | ImageService implemented | 2 | Some fixes | 0
| 26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | Image Service and some fixes | 0
| 29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Image upload | 0
JUNY | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | 1 | Minimo2 | 1 | Minimo2 | 0 |  | 0 |  | 1 | Matomo
| 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | Image Cover | 0
| 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | 0 |  | 0 |  | 3 | Search Page fixed | 0 |  | 0
| 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 12 | 0 |  | 0 |  | 3 | Home Page fixed, Profile Avatar implemented | 0 |  | 0
| 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## SCRUM
SPRINT | PUNTS | REF. | DESCRIPCIÓ
1 |  | S1.1 | Yo, como usuario del BackOffice, debería poder deshabilitar a un usuario. | Scrum Master | Victor
|  | S1.2 | Yo, como administrador de ViveBook, deberia poder gestionar la base de datos sin necesidad de tener conocimientos técnicos. | Product Owner | Alba i Marc
|  | S1.3 | Yo, como usuario admin, prefiero ver la información de forma paginada y organizada. | Desenvolupament | Wenjie i Muye
|  | S1.4 | Yo, como colaborador de este proyecto, debería ser capaz de organizar mis versiones de forma clara y práctica.
|  | S1.5 | Yo, como consumidor de la RestAPI, debería ser capaz de hacer cualquier consulta sobre Libros.
|  | S1.6 | Yo, como consumidor de la RestAPI, debería ser capaz de hacer cualquier consulta sobre Autores.
|  | S1.7 | Yo, como consumidor de la RestAPI, debería ser capaz de hacer cualquier consulta sobre Usuarios.
|  | S1.8 | Yo, como usuario, sea capaz de hacer un post a partir de un isbn y que se rellene los datos del libro automaticamente.
2 | 8 | S2.1 | Como usuario registrado, quiero autenticarme mediante JWT para acceder de forma segura a las funcionalidades privadas de la WebApp. | Scrum Master | Victor
| 3 | S2.2 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en la WebApp para acceder a mi cuenta y a las funcionalidades privadas. | Product Owner | Wenjie i Muye
| 3 | S2.3 | Como visitante, quiero crear una cuenta en la WebApp para poder acceder a las funcionalidades privadas como usuario registrado. | Desenvolupament | Alba i Marc
| 5 | S2.4 | Como usuario, quiero una interfaz clara y usable para navegar y utilizar la aplicación de forma sencilla.